### 1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

- Bảng Velocity tham khảo:

  - Sprint -3: 15 SP

  - Sprint -2: 16 SP

  - Sprint -1: 17 SP

  - Velocity tham khảo: 16 SP (Cách tính: Lấy trung bình cộng của 3 Sprint trước: (15+16+17)/3=16(15 + 16 + 17) / 3 = 16(15+16+17)/3=16 SP, dùng làm mức định hướng khối lượng công việc lịch sử cho đội ngũ).

- Bảng Capacity Sprint này:

  - Dev A: 10 ngaˋy−0 ngaˋy nghỉ=10 ngaˋy khả dụng×5 giờ/ngaˋy=50 giờ10 \text{ ngày} - 0 \text{ ngày nghỉ} = 10 \text{ ngày khả dụng} \times 5 \text{ giờ/ngày} = 50 \text{ giờ}10 ngaˋy−0 ngaˋy nghỉ=10 ngaˋy khả dụng×5 giờ/ngaˋy=50 giờ

  - Dev B: 10 ngaˋy−0 ngaˋy nghỉ=10 ngaˋy khả dụng×5 giờ/ngaˋy=50 giờ10 \text{ ngày} - 0 \text{ ngày nghỉ} = 10 \text{ ngày khả dụng} \times 5 \text{ giờ/ngày} = 50 \text{ giờ}10 ngaˋy−0 ngaˋy nghỉ=10 ngaˋy khả dụng×5 giờ/ngaˋy=50 giờ

  - Dev C: 10 ngaˋy−2 ngaˋy nghỉ=8 ngaˋy khả dụng×5 giờ/ngaˋy=40 giờ10 \text{ ngày} - 2 \text{ ngày nghỉ} = 8 \text{ ngày khả dụng} \times 5 \text{ giờ/ngày} = 40 \text{ giờ}10 ngaˋy−2 ngaˋy nghỉ=8 ngaˋy khả dụng×5 giờ/ngaˋy=40 giờ

  - Dev D: 10 ngaˋy−0 ngaˋy nghỉ=10 ngaˋy khả dụng×5 giờ/ngaˋy=50 giờ10 \text{ ngày} - 0 \text{ ngày nghỉ} = 10 \text{ ngày khả dụng} \times 5 \text{ giờ/ngày} = 50 \text{ giờ}10 ngaˋy−0 ngaˋy nghỉ=10 ngaˋy khả dụng×5 giờ/ngaˋy=50 giờ

  - Tổng Capacity: 190 giờ

- Nhận xét: Capacity của Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức tối đa 200 giờ khi đủ người do Dev C nghỉ 2 ngày. Nhóm kết hợp sử dụng Velocity tham khảo (~16 SP) và Capacity (190 giờ) làm căn cứ thực tế để chọn lượng PBI vừa sức, tránh tình trạng quá tải nhân sự.

### (2) Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

- Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, xem các khung giờ trống và đặt chỗ trước một cách thuận tiện để không phải chờ đợi khi đến trạm.

### (3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

- Bảng chọn PBI:

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; hiện thực hóa giá trị cốt lõi là đặt chỗ trước, phù hợp với năng lực và Velocity của nhóm. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì quy tắc nghiệp vụ về việc hủy sát giờ chưa chốt rõ, đồng thời tổng SP của các mục trên đã đạt 11 SP, sát với mức Velocity tham khảo nhằm đảm bảo tính khả thi. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

- Task Breakdown cho CS03:

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API và logic xử lý đặt chỗ, kiểm tra ràng buộc không trùng lịch | API backend hoàn thiện và unit test | 14 |
| 2 | Thiết kế giao diện màn hình chọn trạm, chọn giờ/xe và sinh mã xác nhận | Giao diện frontend tích hợp thành công với API | 12 |

### (4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng: Đường thực tế đi ngang bằng phẳng ở mức 11 SP từ ngày 0 đến ngày 2, không có PBI nào được hoàn thành sớm. Dấu hiệu bất thường này cho thấy tiến độ đang bị chậm lại so với đường lý tưởng, tiềm ẩn rủi ro lớn không hoàn thành Sprint Goal nếu các Task không được cuốn chiếu xong sớm.

- Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: Cả đội nên tập trung cao độ (swarming) hỗ trợ Developer đang phụ trách các Task cuối của PBI dở dang để nhanh chóng đạt trạng thái Done. Đồng thời, Product Owner cần được mời họp để làm rõ ngay các tiêu chí nghiệm thu còn vướng mắc nhằm tránh việc tắc nghẽn dòng công việc.